|  |
| --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе  «Развитие территории, повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района» |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие территории, повышение уровня и качества жизни населения Тракторозаводского района»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Букреева Татьяна Александровна, глава Администрации Тракторозаводского района города Челябинска |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тракторозаводского района города Челябинска (далее – Администрация Тракторозаводского района) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения Тракторозаводского района |
| Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | 391 061,8 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Национальная цель развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года «Комфортная и безопасная среда для жизни» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309).  Цель государственной программы развития Российской Федерации на период до 2030 года «Повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году» (постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель/показатели | Уровень показателя\* | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель «Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения Тракторозаводского района» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем мусора, вывезенного с незакрепленных территорий и размещенного в специально отведенном месте | ПКМП | возраста-ние | тонн | 1500 | 2025 | 1500 | 1500 | 1500 | Администрация Тракторозаводского района |  |
| 1.2. | Доля площади содержания общественных и незакрепленных территорий от общей площади территорий, закрепленных за Администрацией района | ПКМП | возраста-ние | процентов | 45 | 2025 | 45 | 45 | 45 | Администрация Тракторозаводского района |  |
| 1.3. | Доля площади содержания внутриквартальных проездов и тротуаров от общей площади внутриквартальных проездов, тротуаров района | ПКМП | возраста-ние | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Администрация Тракторозаводского района |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4. | Доля мероприятий по озеленению, проведенных по обращению жителей, от общего количества мероприятий, рассмотренных в рамках обращений жителей по вопросам озеленения | ПКМП | возраста-ние | процентов | 30 | 2025 | 30 | 30 | 30 | Администрация Тракторозаводского района |  |
| 1.5. | Количество муниципальных служащих, прошедших  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | ПКМП | возраста-ние | человек | 3 | 2025 | 3 | 3 | 3 | Администрация Тракторозаводского района |  |
| 1.6. | Количество постов/репостов, размещенных  в госпабликах Администрации Тракторозаводского района города Челябинска | ПКМП | возраста-ние | единиц | 156 | 2025 | 156 | 156 | 156 | Администрация Тракторозаводского района |  |
| 1.7. | Количество проведенных мероприятий с участием территориальных органов самоуправления | ПКМП | возраста-ние | единиц | 8 | 2025 | 8 | 8 | 8 | Администрация Тракторозаводского района |  |

\* «ПКМП» - показатель комплекса процессных мероприятий, являющийся показателем муниципальной программы

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель/показатели | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| 1. | Цель «Создание благоприятных и комфортных условий проживания населения Тракторозаводского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем мусора, вывезенного с незакрепленных территорий и размещенного в специально отведенном месте | тонн | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 | | - | - | 1500 |
| 1.2. | Доля площади содержания общественных и незакрепленных территорий от общей площади территорий, закрепленных за Администрацией района | процентов | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | | - | - | 45 |
| 1.3. | Доля площади содержания внутриквартальных проездов и тротуаров от общей площади внутриквартальных проездов, тротуаров района | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | |  |  | 100 |
| 1.4. | Доля мероприятий по озеленению, проведенных по обращению жителей, от общего количества мероприятий, рассмотренных в рамках обращений жителей по вопросам озеленения | процентов | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | | - | - | 30 |
| 1.5. | Количество муниципальных служащих, прошедших  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | человек | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | | - | - | 3 |
| 1.6. | Количество постов/репостов, размещенных  в госпабликах Администрации Тракторозаводского района города Челябинска | единиц | - | - | 50 | - | - | 56 | - | - | 50 | | - | - | 156 |
| 1.7. | Количество проведенных мероприятий с участием территориальных органов самоуправления | единиц | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 3 | | - | - | 8 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | Связь  с показателями муниципальной программы |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Реализация общегосударственных вопросов в рамках установленных полномочий Администрации Тракторозаводского района города Челябинска» | | | | | | | |
| Ответственный за реализацию: Администрация Тракторозаводского района | | | | Сроки реализации: 2025-2027 годы | | | |
| 1.1. | | Задача 1: повышение эффективности деятельности органов исполнительно-распорядительной власти и развитие самоуправления на территории района | | Повышение квалификации муниципальных служащих | | | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации |
| Повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления | | | Количество постов/репостов, размещенных в госпабликах Администрации Тракторозаводского района города Челябинска |
| Количество проведенных мероприятий с участием территориальных органов самоуправления |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства и озеленение территории района, развитие общественных территорий» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | |
| Ответственный за реализацию: Администрация Тракторозаводского района | | | Сроки реализации: 2025-2027 годы | | | | |
| 2.1. | Задача 1: организация благоустройства и озеленение территории района, поддержание территории района в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии | | Создание условий для повышения качества комфортной городской среды;  создание условий для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории района. | | | Объем мусора, вывезенного с незакрепленных территорий и размещенного в специально отведенном месте | |
| Доля площади содержания общественных и незакрепленных территорий от общей площади территорий, закрепленных за Администрацией района | |
| Доля площади содержания внутриквартальных проездов и тротуаров от общей площади внутриквартальных проездов, тротуаров района | |
|  |  | |  | | | Доля мероприятий по озеленению, проведенных по обращению жителей, от общего количества мероприятий, рассмотренных в рамках обращений жителей по вопросам озеленения | |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т. ч.: | 141 878,3 | 124 464,7 | 124 718,8 | 391 061,8 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 141 878,3 | 124 464,7 | 124 718,8 | 391 061,8 |
| 1.1. Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Средства бюджета города | 141 878,3 | 124 464,7 | 124 718,8 | 391 061,8 |
| 1.4. Иные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоговые расходы (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация общегосударственных вопросов в рамках установленных полномочий Администрации Тракторозаводского района города Челябинска» (всего), в т. ч.: | 61 717,6 | 59 092,9 | 59 211,0 | 180 021,5 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 61 717,6 | 59 092,9 | 59 211,0 | 180 021,5 |
| 1.1. Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Средства бюджета города | 61 717,6 | 59 092,9 | 59 211,0 | 180 021,5 |
| 1.4. Иные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства и озеленение территории района, развитие общественных территорий» (всего), в т. ч.: | 80 160,7 | 65 371,8 | 65 507,8 | 211 040,3 |
| 1. Бюджет города Челябинска (всего), из них: | 80 160,7 | 65 371,8 | 65 507,8 | 211 040,3 |
| 1.1. Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Средства бюджета города | 80 160,7 | 65 371,8 | 65 507,8 | 211 040,3 |
| 1.4. Иные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Тракторозаводского района города Челябинска Т. А. Букреева